## WBS Stream 1 - Old (hidden)
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
[15 empty] | 2024 | [68 empty] | 2025
[15 empty] | Oct | [7 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan | [30 empty] | Feb | [27 empty] | Mar | [30 empty] | Apr | [29 empty] | May | [30 empty] | Jun | [29 empty] | Jul
[15 empty] | w1 |  |  |  | w2 | [6 empty] | w3 | [6 empty] | w4 | [6 empty] | w5 | [6 empty] | w6 | [6 empty] | w7 | [6 empty] | w8 | [6 empty] | w9 | [6 empty] | w10 | [6 empty] | w11 | [6 empty] | w12 | [6 empty] | w13 | [6 empty] | w14 | [6 empty] | w15 | [6 empty] | w16 | [6 empty] | w17 | [6 empty] | w18 | [6 empty] | w19 | [6 empty] | w20 | [6 empty] | w21 | [6 empty] | w22 | [6 empty] | w23 | [6 empty] | w24 | [6 empty] | w25 | [6 empty] | w26 | [6 empty] | w27 | [6 empty] | w28 | [6 empty] | w29 | [6 empty] | w30 | [6 empty] | w31 | [6 empty] | w32 | [6 empty] | w33 | [6 empty] | w34 | [6 empty] | w35 | [6 empty] | w36 | [6 empty] | w37 | [6 empty] | w38 | [6 empty] | w39 | [6 empty] | w40 | [6 empty] | w41
ID | ID2 | ID3 | ID4 | Detail Tasks | STB | Duration (dd) | Start Date | End Date | Actual Start | Actual End | Status | PIC | Output/Deliverables | Notes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  |  |  | Project Initiation |  | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Done | IDX, BNI |  | Tim onsite 24 oct 24 karena issue terkait SPK dan SOW yang tidak sesuai | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 1.1 |  |  | Pra Kick Off dengan IT STA, GH dan 1 Direksi |  | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Delayed | IDX, BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 1.1.1 |  | Pra Kick Off - IT STA |  | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Delayed | IDX, IT STA | MoM | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 1.1.2 |  | Pra Kick Off - 1 DH Level |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Delayed | IDX, BNI | MoM | Dept. Head Pak Andreas. SPK sudah turun sejak Rabu 16 Oktober 2024. IDX diminta mulai onsite di BNI lantai 8, ruang Oberon, per 24 Oktober 2024 (Kamis) | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 1.2 | 1.2.1 |  | Pra Kick Off - GM Level |  | 1 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Delayed | IDX, BNI |  | Estimasi dilakukan di jam 10 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 1.2.2 |  | Pra Kick Off - Dirfin |  | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Delayed | BNI |  | Dijadwalkan dengan Ibu Novi di jam 2PM | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 1.2.3 |  | Pra Kick Off - DirTop |  | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Delayed | IDX, BNI |  | Dijadwalkan dengan Pak Toto di jam 4PM | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 1.3 |  |  | Kick Off dengan seluruh Direksi |  | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Delayed | IDX, BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
2 |  |  |  | Environment Preparation & Provisioning |  | 14 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | Delayed | BNI |  | Start onsite tim baru di tgl 24 Okt 24 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 2.1 |  |  | Konfirmasi kesiapan environments |  | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  | In Progress | STA |  | Server sudah ready di tanggal 1 utk web, app, dan db server utk env Dev dan UAT. Untuk Datastage masih belum ready dan akses ke server masih belum dicoba dikarenakan komputer harus di hardened | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 2.2 |  |  | Q&A Technical Requirement ke BNI |  | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  | In Progress | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 2.3 |  |  | Persiapan basic environment setup, diutamakan DEV |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-04 |  | In Progress | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.1 |  | DEV & SIT |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | In Progress | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.2 |  | UAT |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | In Progress | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.3 |  | Pre-PROD |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.4 |  | DC |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.5 |  | DRC |  | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Not Started | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.6 |  | DataStage Dev |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.7 |  | Oracle Dev |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.8 |  | DataStage UAT |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.9 |  | Oracle UAT |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.10 |  | DataStage Pre-Production |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.11 |  | Oracle Pre-Production |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.12 |  | DataStage DC |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.13 |  | Oracle DC |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-06 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.14 |  | DataStage DRC |  | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 2.3.15 |  | Oracle DRC |  | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Not Started | STA | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 2.4 |  |  | Penjabaran rangkuman spesifikasi teknikal |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-04 |  | Not Started | IDX | Dokumen Instalasi dan Konfigurasi | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
3 |  |  |  | Stream 1: ANTASENA |  | 152 | 2024-10-24 | 2025-05-23 | 2024-10-24 |  | In Progress | IDX, BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.1 |  |  | Requirement Assesment & Gap Analysis |  | 6 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-24 |  | In Progress | IDX, BNI |  | Durasi 2 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.1.1 |  | Inisialisasi Proyek Meeting |  | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Done | IDX, BNI | WBS Doc | Perencanaan kerja selama 1 bulan kedepan | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.1.2 |  | Pengenalan ODW dan Mapping teknis dengan DMA | A.1 | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | Done | IDX | 1. Identifikasi Tim Proyek + RACI 2. Hand Out Data Model 3. Jadwal meeting Data Definitions Meeting (Data Mapping) 4. Sharing Folder yang disepakati bersama 5. Dokumentasi proses submit Antasena saat ini di BNI | *Project Initiation Meeting dengan Agenda: 1. Pengenalan tim proyek 2. Project Walkthrough 3. Pembagian Tanggung Jawab 4. Konfirmasi seluruh Forms untuk seluruh modul pelaporan 5. Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI sedetail mungkin | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.1 | Day 1: Module 2, 3, 4, 6 |  | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.2 | Day 2: Module 2, 4, 6, 14, 15 |  | 1 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.3 | Day 3: Module 1, 10, 11, 16 |  | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.4 | Day 4: Module 1, 5, 12, 16 |  | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.5 | Day 5: Module 1, 7, 8, 9, 12, 16 |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.6 | Day 6: Module 7, 8, 9, 12 |  | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | In Progress | IDX, DMA, Sibernetik | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.1.3 |  | Klarifikasi Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI |  | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | In Progress | IDX, BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.2 |  |  | Design & Data Mapping Workshop |  | 7 | 2024-11-04 | 2024-11-12 |  |  | Not Started | IDX, ACC |  | Durasi 2 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.1 |  | Data Mapping Workshop | A.2 | 7 | 2024-11-04 | 2024-11-12 |  |  | Not Started | IDX, ACC | 1. Kesepakatan ruang lingkup dan pendekatan yang akan dilakukan 2. Kesepakatan data dan periode Test Data Pack yang akan digunakan untuk DEV SIT 3. Catatan mengenai Risk Log dan Issue Log Proyek | Agenda: 1. Menjelaskan Data Model CRRS ke user BNI 2. BNI menjelaskan data source yang dimiliki untuk Reg Reporting 3. Menjelaskan proses data mapping yang akan terjadi 4. Menjelaskan kebutuhan data dan periode Test Data Pack DEV dan SIT dan performance test di UAT dan Pre-Prod 5. Menjelaskan cara pengisian template Excel Data Mapping dari ODW ke Interface Tables (Source ke Target Data Model) | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.1 | Day 1 |  | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.2 | Day 2 |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.3 | Day 3 |  | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.4 | Day 4 |  | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.5 | Day 5 |  | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.6 | Day 6 |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.7 | Day 7 |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | Not Started | IDX, ACC | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.2 |  | Pembuatan dokumen FSD dan TSD |  | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-22 |  |  | Not Started | IDX, BNI | 1. Excel Data Mapping yang terisi 2. Word DDS untuk di paraf/sign off oleh BNI | Agenda: 1. User BNI mengisi Excel Data Mapping 2. Q&A dengan user BNI jika ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut 3. Review draft Excel Data Mapping yang sudah diisi oleh BNI 4. Konversi dari Excel Data Mapping menjadi format Word - Data Download Specification (DDS) | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.3 |  | Review FSD dan TSD 1 |  | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27 |  |  | Not Started | IDX | Paraf/Sign off dokumen DDS | Dokumen DDS harus di paraf/sign off per masing-masing Forms | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.4 |  | Review FSD dan TSD 2 |  | 3 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | Not Started | BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.5 |  | Sign Off FSD & TSD |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.2.6 |  | Dokumen Instalasi dan Konfigurasi |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | BNI | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.3 |  |  | System Configuration |  | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-08 |  |  |  | Durasi 14 Minggu. Paralel dengan Pengembangan ETL | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.1 |  | Setup lingkungan DEV SIT |  | 3 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |  |  |  | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.2 |  | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix |  | 0 | [5 empty] | IDX | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.3 |  | Pengembangan Summary Reports (User Defined Reports) |  | 0 | [5 empty] | CYG | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.4 |  | Konfigurasi Forms per Cabang |  | 0 | [5 empty] | CYG | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.5 |  | Tinjauan 1st pass Test Data Pack (poin 3.2.1) |  | 0 | [5 empty] | CYG | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.6 |  | BNI mempersiapkan FULL Test Data Pack |  | 0 | [5 empty] | CYG | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.3.7 |  | Unit Test - Interface Tables hingga Output |  | 0 | [5 empty] | CYG | Kesepakatan test data pack yang valid | Sesuai kesepakatan pada poin 3.2.1, Output no. 2, Agenda no. 4 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
[6 empty] | 0 | [5 empty] | CYG | Paraf/Sign off test data pack | Test Data Pack ini yang akan digunakan selama Stream 1 (Regression, SIT, UAT, Pre-Prod, termasuk performance test) | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
[6 empty] | 0 | [5 empty] | CYG | Dokumentasi Unit Test | Uji coba menggunakan Full Test Data Pack untuk menghasilkan Output Forms dan dibandingkan dengan Expected Output | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.4 |  |  | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT |  | 0 | [7 empty] | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.4.1 |  | Regresi fase 1 menggunakan Test Data Pack |  | 0 | [7 empty] | Regresi test mulai dari ODW -> ETL -> Interface Tables -> Output | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.4.2 |  | Regresi fase 2 menggunakan Test Data Pack |  | 0 | [6 empty] | Paraf/Sign off lolos Tes Regresi | Regresi test mulai dari ODW -> ETL -> Interface Tables -> Output | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.4.3 |  | SIT dengan BNI |  | 0 | [5 empty] | IDX | Paraf/Sign off SIT | SIT per Forms | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.5 |  |  | Train the Trainers |  | 0 | [7 empty] | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.5.1 |  | Persiapan slide presentasi |  | 0 | [7 empty] | Dibagi 2 bagian atau sesi, yaitu: 1. Teknikal - user IT 2. Fungsional - user bisnis 1 bagian @ 4 jam. Maksimal 8 jam. Ada datastage juga, lebih dair 1 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.6 |  |  | UAT |  | 0 | [7 empty] | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.6.1 |  | Setup lingkungan UAT |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.6.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan UAT |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.6.3 |  | UAT |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.7 |  |  | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test |  | 0 | [7 empty] | Durasi 12 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.7.1 |  | Setup lingkungan Pre-Prod |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.7.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan Pre-Prod |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
|  | 3.7.3 |  | Performance Test |  | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.8 |  |  | Deployment |  | 0 | [7 empty] | Durasi 2 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.9 |  |  | Production Trial Run |  | 0 | [7 empty] | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
0 | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31
| 3.10 |  |  | Go Live |  | 0 | [7 empty] | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-07-31

## 2-6Dec24
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Notes:
ID | Detail Tasks | Start Date | End Date | Status | PIC | Location | Notes | Output/Deliverables
2.3 | Persiapan basic environment setup, diutamakan DEV | 2024-11-25 | 2024-11-25 | On Going | Bambang | Onsite | 1. Jumat, 22 Nov 2024 Hardcopy EULA dikirim dan diserahkan ke BNI 2. Asumsi: Jumat sore di sirkulasi BNI, Senin selesai direview dan di ttd oleh BNI | Signed EULA oleh BNI
2.3.1.1 | Web Server | 2024-11-26 | 2024-11-26 | On Going | Naufal/HZ | Onsite |  | Web Server terinstall di DEV BNI - IDX memiliki draft TSD - Instalasi
2.3.1.2 | App Server | 2024-11-27 | 2024-11-27 | On Going | Naufal/HZ | Onsite |  | APP Server terinstall di DEV BNI - IDX memiliki draft TSD - Instalasi
3.3.1 | LDAP Configuration | 2024-11-28 | 2024-11-28 | On Going | Geri/HZ | Onsite | Ada kemungkinan perlu diskusi dengan IT CISO dan HZ agar jelas kebutuhan LDAP BNI dan yang tersedia di CRRS
3.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix | 2024-11-28 | 2024-11-29 | On Going | Geri/HZ | Onsite
3.3.4 | Tinjauan 1st pass Test Data Pack: Expected Output dari DMA | 2024-11-26 | 2024-11-29 | On Going | Geri | Onsite | - Menurut Ming, Mas Bayu DMA sudah menyiapkan Expected Output. Tapi belum di-release sebelum NDA di ttd. NDA sudah dan sedang direview oleh kedua belah pihak: IDX dan BNI Asumsi: Senin, 25 Nov 2024 NDA di ttd IDX dan BNI, maka Selasa, 26 Nov 2024 Expected Output di release dan Tinjauan bisa dimulai
3.2.1 | Finalisasi hasil data mapping workshop | 2024-11-25 | 2024-11-28 | On Going | Bambang | Onsite | Identifikasi In dan Out Scope, ETL atau Aplikasi

## 25-29Nov24
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Notes: | Rabu, 27 November 2024 Libur Pilkada Serentak
ID | Detail Tasks | Start Date | End Date | Status | PIC | Location | Notes | Output/Deliverables
2.3 | Persiapan basic environment setup, diutamakan DEV | 2024-11-25 | 2024-11-25 | On Going | Bambang | Onsite | 1. Jumat, 22 Nov 2024 Hardcopy EULA dikirim dan diserahkan ke BNI 2. Asumsi: Jumat sore di sirkulasi BNI, Senin selesai direview dan di ttd oleh BNI | Signed EULA oleh BNI
2.3.1.1 | Web Server | 2024-11-26 | 2024-11-26 | On Going | Naufal/HZ | Onsite |  | Web Server terinstall di DEV BNI - IDX memiliki draft TSD - Instalasi
2.3.1.2 | App Server | 2024-11-27 | 2024-11-27 | On Going | Naufal/HZ | Onsite |  | APP Server terinstall di DEV BNI - IDX memiliki draft TSD - Instalasi
3.3.1 | LDAP Configuration | 2024-11-28 | 2024-11-28 | On Going | Geri/HZ | Onsite | Ada kemungkinan perlu diskusi dengan IT CISO dan HZ agar jelas kebutuhan LDAP BNI dan yang tersedia di CRRS
3.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix | 2024-11-28 | 2024-11-29 | On Going | Geri/HZ | Onsite
3.3.4 | Tinjauan 1st pass Test Data Pack: Expected Output dari DMA | 2024-11-26 | 2024-11-29 | On Going | Geri | Onsite | - Menurut Ming, Mas Bayu DMA sudah menyiapkan Expected Output. Tapi belum di-release sebelum NDA di ttd. NDA sudah dan sedang direview oleh kedua belah pihak: IDX dan BNI Asumsi: Senin, 25 Nov 2024 NDA di ttd IDX dan BNI, maka Selasa, 26 Nov 2024 Expected Output di release dan Tinjauan bisa dimulai
3.2.1 | Finalisasi hasil data mapping workshop | 2024-11-25 | 2024-11-28 | On Going | Bambang | Onsite | Identifikasi In dan Out Scope, ETL atau Aplikasi

## 18-22Nov'24
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
ID | Detail Tasks | Start Date | End Date | Status | PIC | Location | Notes | Output/Deliverables
2.3 | Persiapan basic environment setup, diutamakan DEV | 2024-11-18 | 2024-11-19 | On Going | Bambang | Onsite | FU ke IDX dan BNI untuk sign off dari MA+SA dan EULA | Signed MA+SA, EULA
2.3.1.1 | Web Server | 2024-11-19 | 2024-11-20 | On Going | Naufal/HZ | Onsite | IDX akan mendokumentasikan langkah yang dilakukan CYG | IDX: Draft Dokumen Instalasi dan Konfigurasi
2.3.1.2 | App Server | 2024-11-19 | 2024-11-20 | On Going | Naufal/HZ | Onsite | IDX akan mendokumentasikan langkah yang dilakukan CYG | IDX: Draft Dokumen Instalasi dan Konfigurasi
3.3.1 | LDAP Configuration | 2024-11-18 | 2024-11-19 | On Going | Naufal/HZ | Onsite | 1. Bambang minta parameter yang dibutuhkan ke BNI (Offsite) 2. HZ/Naufal apply di di DEV (Onsite) | IDX: Draft Dokumen Instalasi dan Konfigurasi
3.3.1.1 | Diskusi User Role Matrix | 2024-11-19 | 2024-11-20 | On Going | Bambang | Onsite | 1. Bambang merangkum semua temuan ke 1 template excel, berikut masukan dari BNI seperti user manajemen 2. Bambang diskusi dengan BNI terkait rangkuman User Role 3. Sign Off/Persetujuan dari BNI terkait User Role Matrix sementara *Umumnya, User Role Matrix bisa bergerak di kemudian hari. Sign Off kali ini adalah persetujuan atas snapshot per periode ini | Sign Off/Persetujuan atas User Role Matrix
3.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix | 2024-11-21 | 2024-11-22 | On Going | Bambang | Onsite | Geri/team apply User Role Matrix di CRRS
3.3.4 | Tinjauan 1st pass Test Data Pack | 2024-11-20 | 2024-11-20 | On Going | Geri | Onsite | Asumsi EULA sudah di ttd di Senin sore 19 Nov, BNI bisa release Test Data Pack di Selasa, maka Rabu 20 Nov proses reverse Expected Output bisa dimulai - Jika akan dibantu kerjakan oleh IDX, maka perlu tansfer knowledge/hands on langsung bersama tim IDX agar proses reverse bisa cepat dimengerti. Akan jauh lebih lama dipahami jika hanya mengandalkan guide yang dibuat tanpa penjelasan langsung
3.2.1 | Finalisasi hasil data mapping workshop | 2024-11-18 | 2024-11-19 | On Going | Vera | Offsite/Onsite | 1.Melengkapi GL Mapping. Perlu konfirmasi ke Vera estimasi mandays nya 2. Vera merangkum hasil temuan data mapping 3. Senin Offsite karena Data Mapping Workshop di hold untuk evaluasi dan rangkuman hasil data mapping (diputuskan Jumat malam, 15 Nov 24) - Selasa dan seterusnya akan ada jadwal Data Mapping Workshop baru beserta PIC per ruangan | GL Mapping
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apakah tidak ada dokumentasi dari Cygnet untuk cara melakukan instalasi yang baku? Kenapa idx yang harus mendokumentasikannya. Reply: Karena IDX membuat dokumen Instalasi dan Konfigurasi sesuai template BNI. CYG sudah membuat juga versi kita sendiri Reply: Kalau begitu, tidak terlalu tepat mengatakan idx melakukan dokumentasi langkah yang dilakukan CYG, ya? Mungkin lebih tepat dikatakan: “idx melengkapi TSD dengan mencatatkan hal-hal spesifik untuk BNI pada saat instalasi.”?
Note on H8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: LDAP Configuration biasanya dilakukan pada saat sudah mau Go LIVE. Apakah BNI sudah pasti mau menggunakan LDAP nantinya? Atau mau menggunakan username/password terlebih dahulu? Reply: Yang ini tolong confirmasikan saja dulu dengan HZ, ya, @Bambang Budiarto
Note on H11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sebaiknya dibedakan Test Data Pack yang mana yang mau direlease BNI. Setahu saya, saat ini yang sudah siap hanya Expected Output. Test Data (Source) sendiri belum ada karena ODW belum selesai dibuat. Reply: Juga, penyerahan Expected Output sebenarnya tidak punya dependency ke penandatanganan EULA. Sebelum EULA ditanda-tangani pun, BNI sudah bisa menyerahkan Expected Output agar segera bisa di ETL kan untuk menjadi input ke Interface Table. Dengan demikian setelah EULA, MA dan SA-License ditanda-tangani, data sudah siap untuk digunakan pada saat License Key sudah direlease ke BNI.
Note on H12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tolong pastikan bahwa GL BNI yang digunakan sekarang untuk mapping adalah GL yang nanti akan digunakan pada saat Go LIVE. Apabila ternyata pada saat Go LIVE GL berubah ke CoA baru (IFS), maka itu akan ditangani sebagai Change Request. Reply: Ingat bahwa Data Mapping Workshop dibagi dua bagian: 1. Penjelasan mengenai kebutuhan data untuk CRRS-Antasena (yang dihimpun di dalam Data Mapping Document template). Dalam hal ini Tim idx berperan sebagai pemberi penjelasan kepada Tim BNI. 2. Pengisian Data Mapping Document yang menjelaskan dari mana dan bagaimana data dari ODW dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data untuk CRRS-Antasena (dengan melengkapi Data Mapping Document). Dalam hal ini Tim BNI berperan sebagai pengisi dan pelengkap Data Mapping Document yang, setelah lengkap, akan diserahkan ke Tim idx untuk review. Jadi yang dilakukan Bu Vera harusnya hanya No. 1.

## TL 440mds
ID | Task Name | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7 |  |  |  | Month 8 |  |  |  | Month 9 |  |  |  | Month 10 |  |  |  | Month 11 |  |  |  | Month 12
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Project Initiation | bar: Month 1 W1
2 | Environment Preparation & Provisioning | Month 1 W1: 2; Month 1 W2: 2
3 | Stream 1: Antasena
4 | Requirement Assesment & Gap Analysis | Month 1 W1: 5; Month 1 W2: 5
5 | Design & Data Mapping Workshop | Month 1 W3: 5; Month 1 W4: 5
6 | System Configuration | Month 1 W3: 5; Month 1 W4: 5; Month 2 W1: 5; Month 2 W2: 5; Month 2 W3: 5; Month 2 W4: 5; Month 3 W1: 5; Month 3 W2: 5; Month 3 W3: 5; Month 3 W4: 5; Month 4 W1: 5; Month 4 W2: 5; Month 4 W3: 5; Month 4 W4: 4
7 | ETL Development | bar: Month 1 W3 to Month 4 W4
8 | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT | Month 4 W2: 5; Month 4 W3: 5; Month 4 W4: 5
9 | SIT
9 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | Month 5 W1: 5; Month 5 W2: 5; Month 5 W3: 5; Month 5 W4: 5
10 | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test | Month 6 W1: 5; Month 6 W2: 5; Month 6 W3: 5; Month 6 W4: 5; Month 7 W1: 5; Month 7 W2: 5; Month 7 W3: 5; Month 7 W4: 5; Month 8 W1: 5; Month 8 W2: 5; Month 8 W3: 5; Month 8 W4: 5
11 | Deployment to Production | Month 9 W1: 2
12 | Production Trial Run | Month 9 W1: 5; Month 9 W2: 5; Month 9 W3: 5; Month 9 W4: 5
13 | Go Live Prod (DC) | Month 9 W4: 3
14 | Stream 2: GoAML, SLIK, APU
15 | Requirement Assesment & Gap Analysis | Month 2 W1: 3; Month 2 W2: 3
16 | Design & Data Mapping Workshop | Month 2 W3: 3; Month 2 W4: 3; Month 3 W1: 3
17 | System Configuration | bar: Month 5 W1 to Month 6 W3
18 | ETL Development | bar: Month 5 W1 to Month 6 W3
19 | Unit Test - Dependency & Regression Testing + SIT | bar: Month 6 W1 to Month 6 W3
20 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | bar: Month 6 W4 to Month 7 W3
21 | PreProd Performance Test, Migration Preparation, Data Validation | bar: Month 7 W4 to Month 10 W3
22 | Deployment to Production | bar: Month 10 W4
23 | Production Trial Run | Month 10 W4: 2; Month 11 W1: 2; Month 11 W2: 2; Month 11 W3: 2
24 | Go Live Prod (DC) | bar: Month 11 W3
25 | Stream 3: LLD, DHN, SCV, OBOX, Sipesat, Laporan Nasabah Domestik dan International
26 | Requirement Assesment & Gap Analysis | Month 3 W2: 3; Month 3 W3: 3
27 | Design & Data Mapping Workshop | Month 3 W4: 3; Month 4 W1: 3; Month 4 W2: 3
28 | System Configuration | bar: Month 6 W4 to Month 8 W2
29 | ETL Development | bar: Month 6 W4 to Month 8 W2
30 | Unit Test - Dependency & Regression Testing + SIT | bar: Month 7 W4 to Month 8 W2
31 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | bar: Month 8 W3 to Month 9 W2
32 | PreProd Performance Test, Migration Preparation, Data Validation | bar: Month 9 W3 to Month 11 W4
33 | Deployment to Production | bar: Month 12 W1
34 | Production Trial Run | bar: Month 12 W1 to Month 12 W4
35 | Go Live Prod (DC) | bar: Month 12 W4
36 | Training "Train the Trainer" | Month 4 W4: 3
37 | Deployment on DRC | bar: Month 12 W4
38 | Documentation
Cygnet Mandays |  | Month 1 W1: Man-days | Months | [11 empty] | 1st year |  |  |  | Implementation + Warranty |  |  |  |  | Maintenance
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Md Services | Md Warranty | Total Md | Rate | Total | Mandays | Rate | Total
PM | 117 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
BA | 50 | Man-days 1: 5; Man-days 2: 5; Man-days 3: 5; Man-days 4: 5; Man-days 5: 3; Man-days 6: 3; Man-days 7: 3; Man-days 8: 3; Man-days 9: 3; Man-days 10: 3; Man-days 11: 3; Man-days 12: 3; Man-days 13: 3; Man-days 14: 3; Months 1: 5; Months 2: 5; Months 3: 5
SME | 170 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TC | 93 | Man-days 14: 5; Man-days 15: 5; Man-days 16: 5; Man-days 17: 1; Man-days 18: 1; Man-days 19: 1; Man-days 20: 1; Man-days 21: 2; Man-days 22: 2; Man-days 23: 2; Man-days 24: 2; Man-days 25: 2; Man-days 26: 2; Man-days 27: 2; Man-days 28: 3; Man-days 29: 3; Man-days 30: 3; Man-days 31: 2; Man-days 32: 2; Man-days 33: 7; Man-days 34: 2; Man-days 35: 5; Man-days 36: 7; Man-days 37: 2; Man-days 38: 2; Man-days 39: 2; Man-days 40: 3; Man-days 41: 3; Man-days 42: 3; Man-days 43: 4; Man-days 44: 1; Man-days 45: 2; Man-days 46: 1; Man-days 47: 1; Man-days 48: 2; Months 1: 10; Months 2: 10; Months 3: 10
430
Warranty + PIR = 12 bulan
*Alokasi Co-PM 1 mds per minggu untuk PM meeting |  | Months 1: Total Mandats Awal = 94
*Akan lebih banyak dibutuhkan dari sisi BA dan TC (Senior Consultant) |  | Months 1: Total Mandays setelah dikurangi kelebihan Implementasi = 94-18 = 76
*SME dibutuhkan saat ada issue saja |  | Months 1: 102; Months 2: Total Mandays Warranty
*BA di design, workshop dan testing di fase awal

## WBS Stream 1
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
[13 empty] | 430 | PM Total | 117 |  |  | 2024 | [77 empty] | 2025
[14 empty] | Check | 216 |  |  | Oct | [16 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan | [30 empty] | Feb | [27 empty] | Mar | [30 empty] | Apr | [29 empty] | May | [30 empty] | Jun | [29 empty] | Jul
[15 empty] | 407.08 |  |  | w1 | [5 empty] | w2 | [6 empty] | w3 | [6 empty] | w4 | [6 empty] | w5 | [6 empty] | w6 | [6 empty] | w7 | [6 empty] | w8 | [6 empty] | w9 | [6 empty] | w10 | [6 empty] | w11 | [6 empty] | w12 | [6 empty] | w13 | [6 empty] | w14 | [6 empty] | w15 | [6 empty] | w16 | [6 empty] | w17 | [6 empty] | w18 | [6 empty] | w19 | [6 empty] | w20 | [6 empty] | w21 | [6 empty] | w22 | [6 empty] | w23 | [6 empty] | w24 | [6 empty] | w25 | [6 empty] | w26 | [6 empty] | w27 | [6 empty] | w28 | [6 empty] | w29 | [6 empty] | w30 | [6 empty] | w31 | [6 empty] | w32 | [6 empty] | w33 | [6 empty] | w34 | [6 empty] | w35 | [6 empty] | w36 | [6 empty] | w37 | [6 empty] | w38 | [6 empty] | w39 | [6 empty] | w40 | [6 empty] | w41 | [6 empty] | w42
ID | ID2 | ID3 | ID4 | Detail Tasks | STB | Duration (dd) | Start Date | End Date | Actual Start | Actual End | Status | Progress (%) | PIC | PIC CYG | Estimated Mds | Output/Deliverables | Notes | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  |  |  | Project initiation |  | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Done | 100 | IDX, BNI |  |  |  | Tim onsite 24 oct 24 karena issue terkait SPK dan SOW yang tidak sesuai | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 1.1 |  |  | Pra Kick Off dengan IT STA, GH dan 1 Direksi |  | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Delayed | 100 | IDX, BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 1.1.1 |  | Pra Kick Off - IT STA |  | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Delayed | 100 | IDX, IT STA | Bambang |  | MoM | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 1.1.2 |  | Pra Kick Off - 1 DH Level |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Delayed | 100 | IDX, BNI | Bambang |  | MoM | Dept. Head Pak Andreas. SPK sudah turun sejak Rabu 16 Oktober 2024. IDX diminta mulai onsite di BNI lantai 8, ruang Oberon, per 24 Oktober 2024 (Kamis) | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 1.2 | 1.2.1 |  | Pra Kick Off - GM Level |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Delayed | 100 | IDX, BNI | Bambang |  |  | Estimasi dilakukan di jam 10 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 1.2.2 |  | Pra Kick Off - Dirfin |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Delayed | 100 | BNI | - |  |  | Dijadwalkan dengan Ibu Novi di jam 2PM | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 1.2.3 |  | Pra Kick Off - DirTop |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Delayed | 100 | IDX, BNI | - |  |  | Dijadwalkan dengan Pak Toto di jam 4PM | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 1.3 |  |  | Kick Off dengan seluruh Direksi |  | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Delayed | 100 | IDX, BNI | Pak Hendra, Bambang | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
2 |  |  |  | Environment Preparation & Provisioning |  | 13 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | Delayed | 9.7143 | BNI |  | 4 |  | Durasi seharusnya 2 minggu dari timeline | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 2.1 |  |  | Konfirmasi kesiapan environments |  | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-28 |  | Delayed | 40 | STA |  |  |  | Server sudah ready di tanggal 1 utk web, app, dan db server utk env Dev dan UAT. Untuk Datastage masih belum ready dan akses ke server masih belum dicoba dikarenakan komputer harus di hardened | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 2.2 |  |  | Q&A Technical Requirement ke BNI |  | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-28 |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 2.3 |  |  | Persiapan basic environment setup, diutamakan DEV |  | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.3.1 |  | DEV & SIT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-11-04 |  | Delayed | 50 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.1.1 | Web Server |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 50 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.1.2 | App Server |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 50 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.1.3 | DataStage Dev |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.1.4 | Oracle Dev |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.3.2 |  | UAT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-11-04 |  | Delayed | 50 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.2.1 | Web Server |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 50 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.2.2 | App Server |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 50 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.2.3 | DataStage UAT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.2.4 | Oracle UAT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.3.3 |  | Pre-PROD |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.3.1 | Web Server |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.3.2 | App Server |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.3.3 | DataStage Pre-Production |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.3.4 | Oracle Pre-Production |  | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.3.4 |  | Production DC |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.4.1 | Web Server |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.4.2 | App Server |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.4.3 | DataStage DC |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.4.4 | Oracle DC |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.3.5 |  | Production DRC |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.5.1 | Web Server |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.5.2 | App Server |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | CYG | Naufal | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.5.3 | DataStage DRC |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 2.3.5.4 | Oracle DRC |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | STA | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 2.4 |  |  | Security Checklist |  | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.4.1 |  | DEV & SIT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | CYG | HZ | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.4.2 |  | UAT |  | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  |  | Delayed | 0 | CYG | HZ | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.4.3 |  | Pre-PROD |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | HZ | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.4.4 |  | Production DC |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  |  | Delayed | 0 | CYG | HZ | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 2.4.5 |  | Production DRC |  | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | Delayed | 0 | CYG | HZ | 0.27 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 2.5 |  |  | Penjabaran rangkuman spesifikasi teknikal |  | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | Delayed | 0 | IDX |  |  | Dokumen Instalasi dan Konfigurasi | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
3 |  |  |  | Stream 1: Antasena |  | 194 | 2024-10-15 | 2025-07-11 | 2024-10-24 |  | In Progress | 5.9596 | IDX, BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.1 |  |  | Requirement Assesment & Gap Analysis |  | 13 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-24 | 2024-11-06 | In Progress | 65.5556 | IDX, BNI |  | 10 |  | Durasi 2 Minggu | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.1.1 |  | Inisialisasi Proyek Meeting |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Done | 100 | IDX, BNI |  |  | WBS Doc | Perencanaan kerja selama 1 bulan kedepan | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.1.2 |  | Pengenalan ODW dan Mapping teknis dengan DMA | A.1 | 6 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-28 |  | Done | 70 | IDX |  |  | 1. Identifikasi Tim Proyek + RACI 2. Hand Out Data Model 3. Jadwal meeting Data Definitions Meeting (Data Mapping) 4. Sharing Folder yang disepakati bersama 5. Dokumentasi proses submit Antasena saat ini di BNI | *Project Initiation Meeting dengan Agenda: 1. Pengenalan tim proyek 2. Project Walkthrough 3. Pembagian Tanggung Jawab 4. Konfirmasi seluruh Forms untuk seluruh modul pelaporan 5. Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI sedetail mungkin | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.1 | Day 1: Module 2, 3, 4, 6 |  | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-28 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.2 | Day 2: Module 2, 4, 6, 14, 15 |  | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-29 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.3 | Day 3: Module 1, 10, 11, 16 |  | 1 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-30 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.4 | Day 4: Module 1, 5, 12, 16 |  | 1 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-31 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.5 | Day 5: Module 1, 7, 8, 9, 12, 16 |  | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-01 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.1.2.6 | Day 6: Module 7, 8, 9, 12 |  | 1 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-01 |  | In Progress | 70 | IDX, DMA, Sibernetik | Vera | 1.67 | Kelengkapan dokumen mapping untuk masing-masing form | Dokumen yang dilengkapi masih harus diklarifikasi ke tim bisnis BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.1.3 |  | Klarifikasi Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI |  | 6 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  | In Progress | 0 | IDX, BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.2 |  |  | Design & Data Mapping Workshop |  | 11 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | Delayed | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik |  | 10 |  | Tim BNI sedang lapbul Antasena sehingga available baru di tanggal 7 nov 24 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.1 |  | Data Mapping Workshop | A.2 | 7 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | Delayed | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik |  |  | 1. Kesepakatan ruang lingkup dan pendekatan yang akan dilakukan 2. Kesepakatan data dan periode Test Data Pack yang akan digunakan untuk DEV SIT 3. Catatan mengenai Risk Log dan Issue Log Proyek | Agenda: 1. Menjelaskan Data Model CRRS ke user BNI 2. BNI menjelaskan data source yang dimiliki untuk Reg Reporting 3. Menjelaskan proses data mapping yang akan terjadi 4. Menjelaskan kebutuhan data dan periode Test Data Pack DEV dan SIT dan performance test di UAT dan Pre-Prod 5. Menjelaskan cara pengisian template Excel Data Mapping dari ODW ke Interface Tables (Source ke Target Data Model) | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.1 | Day 1 |  | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-07 |  | Delayed | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.2 | Day 2 |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | Delayed | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.3 | Day 3 |  | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-11 |  | Delayed | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.4 | Day 4 |  | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  | Not Started | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.5 | Day 5 |  | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.6 | Day 6 |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  | Not Started | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.2.1.7 | Day 7 |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | Not Started | 0 | IDX, ACC, DMA, Sibernetik | Vera, Bambang | 1.43 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  |  | Finalisasi hasil data mapping workshop |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.2 |  | Pembuatan dokumen FSD dan TSD |  | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-22 |  |  | Not Started | 0 | IDX, BNI |  |  | 1. Excel Data Mapping yang terisi 2. Word DDS untuk di paraf/sign off oleh BNI | Agenda: 1. User BNI mengisi Excel Data Mapping 2. Q&A dengan user BNI jika ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut 3. Review draft Excel Data Mapping yang sudah diisi oleh BNI 4. Konversi dari Excel Data Mapping menjadi format Word - Data Download Specification (DDS) | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.3 |  | Review FSD dan TSD 1 |  | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27 |  |  | Not Started | 0 | IDX |  |  | Paraf/Sign off dokumen DDS | Dokumen DDS harus di paraf/sign off per masing-masing Forms | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.4 |  | Review FSD dan TSD 2 |  | 3 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | Not Started | 0 | BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.5 |  | Sign Off FSD & TSD |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | 0 | BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.2.6 |  | Dokumen Instalasi dan Konfigurasi |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | 0 | BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.3 |  |  | System Configuration |  | 76 | 2024-11-01 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX |  | 69 |  | Regresi test mulai dari ODW -> ETL -> Interface Tables -> Output | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.1 |  | LDAP Configuration |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | 0 | CYG | HZ | 1 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.3.1.1 | Diskusi User Role Matrix |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  |  | Not Started | 0 | IDX | Geri | 11.3 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix |  | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | 0 | CYG | Geri | 11.3 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.2 |  | Pengembangan Summary Reports (User Defined Reports) |  | 10 | 2024-11-11 | 2024-11-22 |  |  | Not Started | 0 | IDX | Geri/Dimas | 11.3 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.3 |  | Konfigurasi Forms |  | 45 | 2024-11-25 | 2025-01-24 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | Geri/Dimas | 11.3 | Kesepakatan test data pack yang valid | Sesuai kesepakatan pada poin 3.2.1, Output no. 2, Agenda no. 4 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.4 |  | Tinjauan 1st pass Test Data Pack |  | 15 | 2025-01-27 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | CYG | Vera+Geri/Nabil | 11.3 | Paraf/Sign off test data pack | Test Data Pack ini yang akan digunakan selama Stream 1 (Regression, SIT, UAT, Pre-Prod, termasuk performance test) | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.5 |  | BNI mempersiapkan FULL Test Data Pack |  | 15 | 2025-01-27 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | BNI | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.3.6 |  | Unit Test - Interface Tables hingga Output |  | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | CYG | Geri/Nabil | 11.5 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.4 |  |  | ETL Development |  | 76 | 2024-11-01 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX |  |  |  | Durasi 14 Minggu. Paralel dengan Pengembangan ETL | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.4.1 |  | ETL Data Stage Development Initiation |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.1 | DataStage Project team workplan |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.2 | Initial Load |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.3 | Generate Job for form 1-10 |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.4 | Generate Job for form 11-20 |  | 5 | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.5 | Generate Job for form 21-30 |  | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.6 | Generate job for form 31-40 |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.7 | Generate job for form 41-50 |  | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.8 | Generate job for form 51-60 |  | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.9 | Generate job for form 71-end |  | 15 | 2024-12-23 | 2025-01-10 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.10 | Job Orchestration |  | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.11 | Full Job test run - Iteration 1 |  | 5 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.12 | Full Job test run - Iteration 2 |  | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  | 3.4.1.13 | Full Job test run - Iteration 3 |  | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.5 |  |  | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT |  | 20 | 2025-01-20 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX |  | 15 |  | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.5.1 |  | Regresi fase 1 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  |  | Not Started | 0 | IDX | Geri/Nabil | 5 |  | Regresi test mulai dari ODW -> ETL -> Interface Tables -> Output | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.5.2 |  | Regresi fase 2 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  |  | Not Started | 0 | IDX | Geri/Nabil | 5 | Paraf/Sign off lolos Tes Regresi | Regresi test mulai dari ODW -> ETL -> Interface Tables -> Output | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.5.3 |  | SIT dengan BNI |  | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX | Geri/Nabil | 5 | Paraf/Sign off SIT | SIT per Forms | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.6 |  |  | Train the Trainers |  | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX |  | 3 |  | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.6.1 |  | Persiapan slide presentasi |  | 3 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  |  | Not Started | 0 | IDX | HZ | 1 |  | Dibagi 2 bagian atau sesi, yaitu: 1. Teknikal - user IT 2. Fungsional - user bisnis 1 bagian @ 4 jam. Maksimal 8 jam. Ada datastage juga, lebih dair 1 hari | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.6.2 |  | Technical Training |  | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | Not Started | 0 | IDX | HZ | 1 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.6.3 |  | Business User Training |  | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  | Not Started | 0 | IDX | HZ | 1 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.7 |  |  | UAT - Functional + Bug fixing (if any) |  | 20 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX |  | 20 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.7.1 |  | Setup lingkungan UAT |  | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | HZ | 1 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.7.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan UAT |  | 3 | 2025-02-19 | 2025-02-21 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.7.3 |  | Testing dengan tim TSA (QA) |  | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | HZ | 9.5 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.7.4 |  | UAT |  | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | HZ | 9.5 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.8 |  |  | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test |  | 65 | 2025-03-17 | 2025-06-13 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX |  | 60 |  | Durasi 12 Minggu | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.8.1 |  | Setup lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | HZ | 1 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.8.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-03-19 | 2025-03-23 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.8.3 |  | Performance Test |  | 58 | 2025-03-26 | 2025-06-13 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | Geri/Nabil | 29.5 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  |  |  | Data validation |  | 58 | 2025-03-26 | 2025-06-13 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri/Nabil | 29.5 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 3.9 |  |  | Deployment Stream 1 |  | 6 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX |  | 2 |  | Durasi 2 hari | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.9.1 |  | Pra RCB (setiap hari jumat) |  | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.9.2 |  | RCB (setiap selasa dan kamis) |  | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 3.9.3 |  | Deploy to Production (CYG: HZ) + IDX |  | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | Not Started | 0 |  | HZ | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 4.0 |  |  | Production Trial Run - Stream 1 |  | 20 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX |  | 20 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
|  | 4.1 |  | Regulatory reporting time |  | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-06 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | Bambang | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
| 4.1 |  |  | Go Live - Stream 1 |  | 5 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | Not Started | 0 | BNI, IDX | HZ | 3 |  | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-15 to 2025-07-31
Note on G96: ====== ID#AAABXcYzdO8 Lin Guang Ming (2024-11-07 14:11:08) Potong libur dan cuti bersama tahun baru
Note on I114: Buffer 5 hari kerja karena Libur Lebaran 5 hari di 31 Maret 2025 ======

## TEST
TESTING

## WBS Stream 2
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
[18 empty] | 2024 | [68 empty] | 2025 | [242 empty] | 2026
[15 empty] | 51 |  |  | Oct | [7 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan | [30 empty] | Feb | [27 empty] | Mar | [30 empty] | Apr | [29 empty] | May | [30 empty] | Jun | [29 empty] | Jul | [30 empty] | August | [30 empty] | September
[15 empty] | 92 |  |  | w1 |  |  |  | w2 | [6 empty] | w3 | [6 empty] | w4 | [6 empty] | w5 | [6 empty] | w6 | [6 empty] | w7 | [6 empty] | w8 | [6 empty] | w9 | [6 empty] | w10 | [6 empty] | w11 | [6 empty] | w12 | [6 empty] | w13 | [6 empty] | w14 | [6 empty] | w15 | [6 empty] | w16 | [6 empty] | w17 | [6 empty] | w18 | [6 empty] | w19 | [6 empty] | w20 | [6 empty] | w21 | [6 empty] | w22 | [6 empty] | w23 | [6 empty] | w24 | [6 empty] | w25 | [6 empty] | w26 | [6 empty] | w27 | [6 empty] | w28 | [6 empty] | w29 | [6 empty] | w30 | [6 empty] | w31 | [6 empty] | w32 | [6 empty] | w33 | [6 empty] | w34 | [6 empty] | w35 | [6 empty] | w36 | [6 empty] | w37 | [6 empty] | w38 | [6 empty] | w39 | [6 empty] | w40 | [6 empty] | w41 | [6 empty] | w42 | [6 empty] | w43 | [6 empty] | w44 | [6 empty] | w45 | [6 empty] | w46 | [6 empty] | w47 | [6 empty] | w48 | [6 empty] | w49 | [6 empty] | W50
ID | ID2 | ID3 | ID4 | Detail Tasks | STB | Duration (dd) | Start Date | End Date | Actual Start | Actual End | Status | Progress | PIC | PIC CYG | Estimated Mds | Output/Deliverables | Notes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 |  |  |  | Stream 2: SLIK, GoAML, APU PPT |  | 215 | 2024-11-11 | 2025-09-05 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.1 |  |  | Requirement Assesment & Gap Analysis |  | 15 | 2024-11-11 | 2024-11-29 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 6 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.1.1 |  | Inisialisasi Proyek Meeting (GoAML, APU PPT, SLIK) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.1.2 |  | Pengenalan ODW dan Mapping teknis dengan DMA |  | 9 | 2024-11-13 | 2024-11-25 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  | 4.1.2.1 | Mapping SLIK |  | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-15 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 2 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  | 4.1.2.2 | Mapping GoAML |  | 3 | 2024-11-18 | 2024-11-20 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 2 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  | 4.1.2.3 | Mapping APU PPT |  | 3 | 2024-11-21 | 2024-11-25 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 2 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.1.3 |  | Klarifikasi Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI |  | 4 | 2024-11-26 | 2024-11-29 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.2 |  |  | Design & Data Mapping Workshop |  | 15 | 2024-12-02 | 2024-12-20 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 9 |  | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.1 |  | Mapping SLIK |  | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 3 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.2 |  | Mapping GoAML |  | 3 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 3 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.3 |  | Mapping APU PPT |  | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera, Bambang | 3 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.4 |  | Pembuatan dokumen FSD dan TSD |  | 3 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.5 |  | Review FSD dan TSD 1 |  | 3 | 2024-12-16 | 2024-12-18 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.6 |  | Review FSD dan TSD 2 |  | 2 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.2.7 |  | Sign Off FSD & TSD |  | 10 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.3 |  |  | System Configuration |  | 35 | 2025-02-17 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 7 |  | Durasi 7 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.1 |  | LDAP Configuration |  | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  |  | Not Started | 0 |  | HZ | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  | 4.3.1.1 | Diskusi User Role Matrix |  | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  | 4.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix |  | 3 | 2025-02-19 | 2025-02-21 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.2 |  | Pengembangan Summary Reports (User Defined Reports) |  | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.3 |  | Konfigurasi Forms |  | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.4 |  | Tinjauan 1st pass Test Data Pack |  | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  | Vera+Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.5 |  | BNI mempersiapkan FULL Test Data Pack |  | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.3.6 |  | Unit Test - Interface Tables hingga Output |  | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.4 |  |  | ETL Development |  | 35 | 2025-02-17 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  |  |  |  | Durasi 7 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.4.1 |  | ETL Data Stage Development |  | 20 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.4.2 |  | Job Orchestration |  | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.4.3 |  | Full Job test run |  | 10 | 2025-03-24 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.5 |  |  | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT |  | 15 | 2025-03-17 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 3 |  | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.5.1 |  | Regresi fase 1 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.5.2 |  | Regresi fase 2 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.5.3 |  | SIT dengan BNI |  | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.6 |  |  | UAT - Functional + Bug fixing (if any) |  | 20 | 2025-04-07 | 2025-05-02 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 4 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.6.1 |  | Setup lingkungan UAT |  | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  |  | Not Started | 0 |  | Naufal | 0.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.6.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan UAT |  | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.6.3 |  | Testing dengan tim TSA (QA) |  | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1.75 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.6.4 |  | UAT |  | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 1.75 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.7 |  |  | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test |  | 65 | 2025-05-05 | 2025-08-01 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 12 |  | Durasi 12 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.7.1 |  | Setup lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  |  | Not Started | 0 |  | Naufal | 0.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.7.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.7.3 |  | Performance Test |  | 60 | 2025-05-12 | 2025-08-01 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 5.75 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  |  |  | Data Validation |  | 60 | 2025-05-12 | 2025-08-01 |  |  | Not Started | 0 |  | Geri | 5.75 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.8 |  |  | Deployment Stream 2 |  | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-08 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 1 |  | Durasi 2 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.8.1 |  | Pra RCB (setiap hari jumat) |  | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.8.2 |  | RCB (setiap selasa dan kamis) |  | 5 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  |  | Not Started | 0 | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.8.3 |  | Deploy to Production |  | 5 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  |  | Not Started | 0 |  | HZ | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.9 |  |  | Production Trial Run - Stream 2 |  | 25 | 2025-08-04 | 2025-09-05 |  |  | Not Started | 0 |  |  | 8 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
|  | 4.9.1 |  | Regulatory Reporting time |  | 25 | 2025-08-04 | 2025-09-05 |  |  | Not Started | 0 |  | Bambang | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
| 4.10 |  |  | Go Live - Stream 2 |  | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  |  | Not Started | 0 |  | Naufal | 1 |  | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-09-30
Note on I23: Buffer 5 hari kerja karena libur Lebaran ======
Note on I32: Buffer 5 hari kerja karena libur Lebaran ======

## WBS Stream 3
BNI REGULATORY REPORTING
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
[18 empty] | 2024 | [68 empty] | 2025
[15 empty] | 46 |  |  | Oct | [7 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan | [30 empty] | Feb | [27 empty] | Mar | [30 empty] | Apr | [29 empty] | May | [30 empty] | Jun | [29 empty] | Jul | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | October
[15 empty] | 85 |  |  | w1 |  |  |  | w2 | [6 empty] | w3 | [6 empty] | w4 | [6 empty] | w5 | [6 empty] | w6 | [6 empty] | w7 | [6 empty] | w8 | [6 empty] | w9 | [6 empty] | w10 | [6 empty] | w11 | [6 empty] | w12 | [6 empty] | w13 | [6 empty] | w14 | [6 empty] | w15 | [6 empty] | w16 | [6 empty] | w17 | [6 empty] | w18 | [6 empty] | w19 | [6 empty] | w20 | [6 empty] | w21 | [6 empty] | w22 | [6 empty] | w23 | [6 empty] | w24 | [6 empty] | w25 | [6 empty] | w26 | [6 empty] | w27 | [6 empty] | w28 | [6 empty] | w29 | [6 empty] | w30 | [6 empty] | w31 | [6 empty] | w32 | [6 empty] | w33 | [6 empty] | w34 | [6 empty] | w35 | [6 empty] | w36 | [6 empty] | w37 | [6 empty] | w38 | [6 empty] | w39 | [6 empty] | w40 | [6 empty] | w41 | [6 empty] | w42 | [6 empty] | w42 | [6 empty] | w43 | [6 empty] | w44 | [6 empty] | w45 | [6 empty] | w46 | [6 empty] | w47 | [6 empty] | w48 | [6 empty] | w49 | [6 empty] | w50 | [6 empty] | w51 | [6 empty] | w52 | [6 empty] | w53
ID | ID2 | ID3 | ID4 | Detail Tasks | STB | Duration (dd) | Start Date | End Date | Actual Start | Actual End | Status | % | PIC | PIC CYG | Estimated Mds | Output/Deliverables | Notes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
5 |  |  |  | Stream 3: LLD, DHN, SCV, OBOX, Sipesat, Laporan Nasabah Domestik dan International |  | 215 | 2024-12-23 | 2025-10-17 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.1 |  |  | Requirement Assesment & Gap Analysis |  | 10 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | Not Started |  |  |  | 6 |  | Durasi 2 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.1.1 |  | Inisialisasi Proyek Meeting (GoAML, APU PPT, SLIK) |  | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-25 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.1.2 |  | Pengenalan ODW dan Mapping teknis dengan DMA |  | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.1.3 | 5.1.3.1 | Mapping LLD |  | 1 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.1.3.2 | Mapping DHN |  | 0 | 2024-12-28 | 2024-12-28 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.1.3.3 | Mapping SCV |  | 0 | 2024-12-29 | 2024-12-29 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.1.3.4 | Mapping OBOX |  | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.1.3.5 | mapping SiPesat |  | 1 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.1.3.6 | Mapping Laporan Nasabah Domestik & Internasional\ |  | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.1.4 |  | Klarifikasi Pedoman, Petunjuk Teknis, Format Output dan Expected Output + COA BNI |  | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-03 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.2 |  |  | Design & Data Mapping Workshop |  | 20 | 2025-01-06 | 2025-01-31 |  |  | Not Started |  |  |  | 9 |  | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.1 |  | Mapping LLD |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.2 |  | Mapping DHN |  | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.3 |  | Mapping SCV |  | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.4 |  | Mapping OBOX |  | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.5 |  | mapping SiPesat |  | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.6 |  | Mapping Laporan Nasabah Domestik & Internasional |  | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  |  | Not Started |  |  | Vera, Bambang | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.7 |  | Pembuatan dokumen FSD dan TSD |  | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.8 |  | Review FSD dan TSD 1 |  | 2 | 2025-01-21 | 2025-01-22 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.9 |  | Review FSD dan TSD 2 |  | 2 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.2.10 |  | Sign Off FSD & TSD |  | 5 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.3 |  |  | System Configuration |  | 40 | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  |  | 7 |  | Durasi 7 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.1 |  | LDAP Configuration |  | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  |  | Not Started |  |  | HZ | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.3.1.1 | Diskusi User Role Matrix |  | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  | 5.3.1.2 | Konfigurasi Workflow berdasarkan User Role Matrix |  | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.2 |  | Pengembangan Summary Reports (User Defined Reports) |  | 35 | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.3 |  | Konfigurasi Forms |  | 35 | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.4 |  | Tinjauan 1st pass Test Data Pack |  | 35 | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  | Vera+Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.5 |  | BNI mempersiapkan FULL Test Data Pack |  | 35 | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.3.6 |  | Unit Test - Interface Tables hingga Output |  | 35 | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.4 |  |  | ETL Development |  | 40 | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  |  | Not Started | [5 empty] | Durasi 7 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.4.1 |  | ETL Data Stage Development |  | 25 | 2025-04-07 | 2025-05-09 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.4.2 |  | Job Orchestration |  | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.4.3 |  | Full Job Test Run |  | 9 | 2025-05-20 | 2025-05-30 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.5 |  |  | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT |  | 20 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  |  | 3 |  | Durasi 3 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.5.1 |  | Regresi fase 1 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.5.2 |  | Regresi fase 2 menggunakan Test Data Pack |  | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.5.3 |  | SIT dengan BNI |  | 10 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.6 |  |  | UAT |  | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-30 |  |  | Not Started |  |  |  | 4 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.6.1 |  | Setup lingkungan UAT |  | 3 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | Not Started |  |  | Naufal | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.6.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan UAT |  | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.6.3 |  | Testing dengan tim TSA (QA) |  | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  |  |  | UAT |  | 11 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 1.5 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.7 |  |  | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test |  | 55 | 2025-06-30 | 2025-09-12 |  |  | Not Started |  |  |  | 10 |  | Durasi 10 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.7.1 |  | Setup lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | Not Started |  |  | Naufal | 1 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.7.2 |  | Load FULL Test Data Pack ke database di lingkungan Pre-Prod |  | 3 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.7.3 |  | Performance Test |  | 50 | 2025-07-07 | 2025-09-12 |  |  | Not Started |  |  | Geri | 9 | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.8 |  |  | Deployment Stream 3 |  | 11 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  |  | Not Started |  |  |  | 1 |  | Durasi 2 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.8,1 |  | Pra RCB (setiap hari jumat) |  | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.8,2 |  | RCB (setiap selasa dan kamis) |  | 3 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  |  | Not Started | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.8,3 |  | Deploy to Production |  | 3 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  |  | Not Started |  |  | HZ | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.9 |  |  | Production Trial Run - Stream 3 |  | 25 | 2025-09-15 | 2025-10-17 |  |  | Not Started |  |  |  | 4 |  | Durasi 4 Minggu | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
|  | 5.9.1 |  | Regulatory Reporting time |  | 25 | 2025-09-15 | 2025-10-17 |  |  | Not Started |  |  | Bambang | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31
| 5.10 |  |  | Go Live - Stream 3 |  | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | Not Started |  |  | Naufal | 2 |  | Durasi 3 hari | time axis 2024-10-24 to 2025-10-31

## Timeline Plan
|  |  | 2024 | [14 empty] | 2025
|  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Oct
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3
| Hari pertama mingguan |  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 6 | 13
| Hari terakhir mingguan |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | 4 | 11 | 18 | 25 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 30 | 3 | 10 | 17
| Hari Libur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hari Kerja |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5
|  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 13
ID | Task Name
1 | Project initiation | 100 | Oct W3: 2
2 | Environment Preparation & Provisioning | 9.7143 | Oct W3: 2; Oct W4: 2; Oct W5: 2
3 | Stream 1: ANTASENA | 5.9596 | bar: Oct W3 to Jul W2
4 | Requirement Assesment & Gap Analysis | 65.5556 | Oct W3: 2; Oct W4: 2; Oct W5: 2
5 | Design & Data Mapping Workshop | 0 | Nov W1: 2; Nov W2: 2; Nov W3: 2
6 | System Configuration | 0 | Nov W1: 2; Nov W2: 2; Nov W3: 2; Nov W4: 2; Nov W5: 2; Dec W1: 2; Dec W2: 2; Dec W3: 2; Dec W4: 2; Dec W5: 2; Jan W1: 2; Jan W2: 2; Jan W3: 2; Jan W4: 2; Jan W5: 2; Feb W1: 2; Feb W2: 2
7 | ETL Development | 0 | Nov W1: 2; Nov W2: 2; Nov W3: 2; Nov W4: 2; Nov W5: 2; Dec W1: 2; Dec W2: 2; Dec W3: 2; Dec W4: 2; Dec W5: 2; Jan W1: 2; Jan W2: 2; Jan W3: 2; Jan W4: 2; Jan W5: 2; Feb W1: 2; Feb W2: 2
8 | Unit Test - Dependency & Regression Testing & SIT | 0 | Jan W4: 2; Jan W5: 2; Feb W1: 2; Feb W2: 2
9 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | 0 | Feb W3: 2; Feb W4: 2; Mar W1: 2; Mar W2: 2
10 | PreProd Deployment, Data Validation & Performance Test | 0 | Mar W3: 2; Mar W4: 2; Mar W5: 2; Apr W1: 2; Apr W2: 2; Apr W3: 2; Apr W4: 2; Apr W5: 2; May W1: 2; May W2: 2; May W3: 2; May W4: 2; May W5: 2; Jun W1: 2; Jun W2: 2
11 | Deployment to Production | #N/A | Jun W3: 2
12 | Production Trial Run | #N/A | Jun W3: 2; Jun W4: 2; Jun W5: 2; Jul W1: 2; Jul W2: 2
13 | Go Live Prod (DC) | #N/A | Jul W2: 2
14 | Stream 2: GoAML, SLIK, APU | #N/A | bar: Nov W3 to Sep W1
15 | Requirement Assesment & Gap Analysis | 65.5556 | Nov W3: 2; Nov W4: 2; Nov W5: 2
16 | Design & Data Mapping Workshop | 0 | Dec W1: 2; Dec W2: 2; Dec W3: 2
17 | System Configuration | 0 | Feb W3: 2; Feb W4: 2; Mar W1: 2; Mar W2: 2; Mar W3: 2; Mar W4: 2; Mar W5: 2; Apr W1: 2
18 | ETL Development | 0 | Feb W3: 2; Feb W4: 2; Mar W1: 2; Mar W2: 2; Mar W3: 2; Mar W4: 2; Mar W5: 2; Apr W1: 2
19 | Unit Test - Dependency & Regression Testing + SIT | #N/A | Mar W3: 2; Mar W4: 2; Mar W5: 2; Apr W1: 2
20 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | 0 | Apr W2: 2; Apr W3: 2; Apr W4: 2; Apr W5: 2; May W1: 2
21 | PreProd Performance Test, Migration Preparation, Data Validation | #N/A | May W2: 2; May W3: 2; May W4: 2; May W5: 2; Jun W1: 2; Jun W2: 2; Jun W3: 2; Jun W4: 2; Jun W5: 2; Jul W1: 2; Jul W2: 2; Jul W3: 2; Jul W4: 2; Jul W5: 2; Aug W1: 2
22 | Deployment to Production | #N/A | Aug W2: 2
23 | Production Trial Run | #N/A | Aug W2: 2; Aug W3: 2; Aug W4: 2; Aug W5: 2; Sep W1: 2
24 | Go Live Prod (DC) | #N/A | Sep W1: 2
25 | Stream 3: LLD, DHN, SCV, OBOX, Sipesat, Laporan Nasabah Domestik dan International | #N/A | bar: Dec W4 to Oct W3
26 | Requirement Assesment & Gap Analysis | 65.5556 | Dec W4: 2; Dec W5: 2; Jan W1: 2
27 | Design & Data Mapping Workshop | 0 | Jan W2: 2; Jan W3: 2; Jan W4: 2; Jan W5: 2
28 | System Configuration | 0 | Apr W2: 2; Apr W3: 2; Apr W4: 2; Apr W5: 2; May W1: 2; May W2: 2; May W3: 2; May W4: 2; May W5: 2
29 | ETL Development | 0 | Apr W2: 2; Apr W3: 2; Apr W4: 2; Apr W5: 2; May W1: 2; May W2: 2; May W3: 2; May W4: 2; May W5: 2
30 | Unit Test - Dependency & Regression Testing + SIT | #N/A | May W2: 2; May W3: 2; May W4: 2; May W5: 2
31 | UAT - Functional + Bug fixing (if any) | 0 | Jun W1: 2; Jun W2: 2; Jun W3: 2; Jun W4: 2; Jun W5: 2
32 | PreProd Performance Test, Migration Preparation, Data Validation | #N/A | Jul W1: 2; Jul W2: 2; Jul W3: 2; Jul W4: 2; Jul W5: 2; Aug W1: 2; Aug W2: 2; Aug W3: 2; Aug W4: 2; Aug W5: 2; Sep W1: 2; Sep W2: 2
33 | Deployment to Production | #N/A | Sep W3: 2; Sep W4: 2
34 | Production Trial Run | #N/A | Sep W3: 2; Sep W4: 2; Sep W5: 2; Oct W1: 2; Oct W2: 2; Oct W3: 2
35 | Go Live Prod (DC) | #N/A | Oct W3: 2
36 | Training "Train the Trainer" | #N/A | Feb W2: 2
37 | Deployment on DRC | #N/A | Oct W3: 2
38 | Documentation | #N/A | bar: Oct W3 to Oct W3